## Sheet1
Outils pour la stratégie nationale de développement des statistiques de l'éducation

## Outil 1-Classement des recomman
OUTIL 1. CLASSEMENT DES RECOMMANDATIONS DE L'EQD PAR ORDRE DE PRIORITÉ POUR DÉFINIR LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES [les exemples sont en italiques]
COLONNE A Composante et éléments de chaque composante | COLONNE B Recommandations liées à chaque composante | Importance relative |  |  | COLONNE C Objectif stratégique
|  | 1 | 2 | 3
Composante 1. Environnement politique et institutionnel
Restructuration et coordination institutionnelles |  |  |  |  | Pour veiller à ce que l'environnement institutionnel établissant des statistiques de l'éducation pertinentes et crédibles soit propice pour les mandats, les rôles et les responsabilités ainsi que la coordination du cadre politique, et à ce que les programmes statistiques disposent de ressources financières adéquates
Clarté des mandats, des rôles et des responsabilités, collaboration et redevabilité des parties prenantes | La structure responsable (le dépositaire des données) élabore une politique relative au SIGE
Réforme juridique/politique pour des statistiques officielles crédibles (transparence, confidentialité et confiance de la population) | Des mesures relatives à la confidentialité du traitement des données individuelles sont incluses dans les politiques ou la loi sur les statistiques
Adéquation des ressources financières | Le SIGE dispose d'un budget et le dépositaire des données y a accès
Sensibilisation relative à la qualité statistique et pertinence pour les utilisateurs
AUTRES RECOMMANDATIONS :
Composante 2. Processus statistiques/organisationnels
Méthodologies statistiques (concepts, définitions et classifications conformes aux normes internationales)
Sources de données fiables et précises pour illustrer suffisamment la réalité
Processus de collecte de données de routine
Sources de données externes pour combler les lacunes relatives aux données administratives ; harmonisation de plusieurs sources de données
AUTRES RECOMMANDATIONS :
Composante 3. Capacité technique (système de données et diffusion)
Logiciel de base de données
Connectivité et services de base
Périodicité, respect des délais et cohérence des produits statistiques
Mécanismes et méthodes d'élaboration de rapports et d'analyse de données
Mécanismes de retour d'information par les utilisateurs et de diffusion
AUTRES RECOMMANDATIONS :
Composante 4. Capacité des ressources humaines
Recrutement de personnel et évaluation de la capacité des ressources humaines
Systèmes d'incitation pour attirer et retenir le personnel compétent
Développement professionnel et formation relative aux compétences de gestion des données pour le personnel du SSNE
Formation du personnel à tous les niveaux sur les connaissances et les compétences pour produire et utiliser des statistiques ainsi qu'établir des rapports
AUTRES RECOMMANDATIONS :

## Outil 2-Matrice de résultats
OUTIL 2. MATRICE DE RÉSULTATS [les exemples sont en italiques]
Objectif de la SNDSE / Objectif de développement du programme | D'ici cinq ans, consolider les capacités sectorielles des parties prenantes du système statistique national de l'éducation (SSNE) pour produire des statistiques de qualité à partir de plusieurs sources de données et effectuer un suivi des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, notamment en ce qui concerne la préparation à la scolarité, l'éducation élémentaire inclusive et le développement équitable des compétences pour améliorer les conditions de vie.
LOGIQUE D'INTERVENTION |  | Domaines d'action clés | Responsable | Partenaires chargés de la mise en œuvre | Risques et hypothèses | Ressources indicatives
[6 empty] | Total | Source | Déficit
Objectif stratégique/résultat 1. : Le Groupe national d'experts sur les données de l'éducation (GNEDE) dispose d'un cadre politique pour que les statistiques de l'éducation soient crédibles et pertinentes, notamment grâce à des ressources financières adéquates pour les programmes statistiques |  | Sans objet (s.o.)
Résultat intermédiaire 1.1. : | Le GNEDE/l'ETN [structure responsable de la source de données] rend son mandat opérationnel pour collecter, traiter et diffuser les statistiques | s.o.
Produit 1.1.1. | Politique relative au SIGE élaborée, chiffrée et mise en œuvre
Produit 1.1.2. | Le calendrier de réunions régulières entre l'institut national de la statistique (INS) et les ministères compétents est respecté
Résultat intermédiaire 1.2. : | Le GNEDE/l'ETN affecte de manière efficace des ressources financières appropriées par rapport aux programmes statistiques et en effectue le suivi | s.o.
Produit 1.2.1. | Un budget adéquat, comprenant des coûts récurrents annuels, est disponible pour la création et la gestion du SIGE
Résultat intermédiaire 1.3. : | Le GNEDE/l'ETN préserve la confidentialité des données des répondants et les utilise à des fins statistiques uniquement | s.o.
Produit 1.3.1. | La loi sur les statistiques inclut des mesures pour traiter les données individuelles de manière confidentielle
Produit 1.3.2. | Des mécanismes appropriés pour empêcher l'accès non autorisé aux données individuelles et leur utilisation
Résultat intermédiaire 1.4. : | Le GNEDE/l'ETN effectue un suivi de la satisfaction des utilisateurs de manière régulière | s.o.
Produit 1.4.1. | Une enquête de satisfaction est réalisée auprès des utilisateurs
Objectif stratégique/résultat 2. : |  | s.o.
Résultat intermédiaire 2.1. : |  | s.o.
Produit 2.1.1.
Produit 2.1.2.
Résultat intermédiaire 2.2. : |  | s.o.
Produit 2.2.1.
Produit 2.2.2.

## Outil 3-Matrice de risques
OUTIL 3. MATRICE DE RISQUES [les exemples sont en italiques]
# | Résultat | Risque et probabilité du risque (FME) | Stratégie d'atténuation des risques
1. | Les parties prenantes du Groupe national d'experts sur les données de l'éducation (GNEDE)/SSNE institutionnalisent un cadre politique et juridique pour que les statistiques de l'éducation soient crédibles et pertinentes d'ici 2025, notamment grâce à des ressources financières adéquates pour les programmes statistiques | Manque d'engagement des responsables sectoriels/décideurs politiques (F-M) | Une adhésion de haut niveau peut être supposée dans une phase pilote ; des mesures pour sécuriser l'engagement continu en matière d'investissement dans les statistiques de l'éducation peuvent être requises à long terme
|  | Participation insuffisante des parties prenantes au processus de la SNDSE ; l'« appropriation » de grande ampleur sur papier n'est pas reflétée dans la constitution opérationnelle de l'ETN, ce qui conduit à l'« appropriation » de la SNDSE par une poignée des principaux membres de l'ETN (M) | Dès le début de la SNDSE, l'ensemble des diverses parties prenantes de la SNDSE sont mobilisées et tenues informées régulièrement et couramment des progrès accomplis par l'ETN. De plus, des mécanismes garantissant l'obligation pour l'ETN de rendre des comptes auprès du groupe élargi de parties prenantes du SSNE sont mis en place.
1.1. | Le GNEDE/l'ETN [structure responsable de la source de données] rend son mandat opérationnel pour collecter, traiter et diffuser les statistiques, avec des rôles, des responsabilités et des mécanismes de coordination clairement spécifiés | Ambiguïté dans la définition des droits, des rôles et des responsabilités des parties prenantes du SSNE (E) | Le processus de préparation de la politique relative au SIGE inclut des mesures et des mécanismes de communication et d'assistance pour les parties prenantes
1.2. | Le GNEDE/l'ETN affecte de manière efficace des ressources financières appropriées par rapport aux programmes statistiques et en effectue le suivi | Manque de légitimité du GNEDE/de l'ETN pour la gestion financière | Le GNEDE/l'ETN inclut des hauts fonctionnaires du ministère des Finances/du Trésor pour orienter la préparation du budget
2. |  | Les fonds affectés pour les programmes statistiques sont mobilisés pour les interventions de priorité supérieure | Au cours de la phase pilote, des fonds peuvent être ciblés pour des programmes statistiques ; des mesures d'établissement de budgets pour lesquels des comptes doivent être rendus, notamment pour les coûts récurrents liés à la SNDSE, peuvent être requises à long terme, p. ex. la révision du cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) national pour tenir compte des exigences financières de la SNDSE à moyen terme
2.1. |  | Corruption relative à la passation de marchés publics de la phase pilote | Soutien fourni au besoin par une expertise externe pour le suivi financier avec un apprentissage par la pratique
2.2.

## Outil 4-Matrice de suivi et d'é
OUTIL 4. MATRICE DE SUIVI ET D'ÉVALUATION [les exemples sont en italiques]
Résultats et indicateurs |  | Moyens de vérification | Valeur de référence | Cible de l'ANNÉE 1 | Cible de l'ANNÉE 2 | Cible de l'ANNÉE 3 | Cible de l'ANNÉE 4
Objectif de la SNDSE / Objectif de développement du programme | D'ici cinq ans, consolider les capacités sectorielles des parties prenantes du système statistique national de l'éducation (SSNE) pour produire des statistiques de qualité à partir de plusieurs sources de données et effectuer un suivi des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous, notamment en ce qui concerne la préparation à la scolarité, l'éducation élémentaire inclusive et le développement équitable des compétences pour améliorer les conditions de vie.
Cibles, valeurs de référence et indicateurs des cibles de l'ODD 4 sélectionnés et/ou cibles, valeurs de référence et indicateurs du plan sectoriel d'éducation |  | Synthèse statistique nationale et/ou Rapport mondial de suivi sur l'éducation
Objectif stratégique/résultat 1. : Le Groupe national d'experts sur les données de l'éducation (GNEDE) dispose d'un cadre politique pour que les statistiques de l'éducation soient crédibles et pertinentes, notamment grâce à des ressources financières adéquates pour les programmes statistiques
Le mécanisme de supervision (GNEDE/Comité directeur) pour rendre opérationnelle la SNDSE sera en place et fonctionnel d'ici l'année 3 |  | Comptes-rendus ; rapports de suivi | Termes de référence du mécanisme ; organisation d'une réunion | Organisation de 2 réunions interministérielles par an | Organisation de 2 réunions interministérielles par an | Organisation de 2 réunions interministérielles par an | Organisation de 2 réunions interministérielles par an
Résultat intermédiaire 1.1. : | Le GNEDE/l'ETN [structure responsable de la source de données] rend son mandat opérationnel pour collecter, traiter et diffuser les statistiques
Disponibilité du document stratégique qui comprend des rôles, des responsabilités et des mécanismes de coordination clairs et un plan chiffré à moyen terme |  | Document de la SNDSE ; plan stratégique à moyen terme | Projet de SNDSE, plan stratégique | Nombre/pourcentage de parties prenantes utilisant la SNDSE | Nombre/pourcentage de parties prenantes utilisant la SNDSE | Nombre/pourcentage de parties prenantes utilisant la SNDSE | Nombre/pourcentage de parties prenantes utilisant la SNDSE
Produit 1.1.1. | Politique relative au SIGE élaborée, chiffrée et mise en œuvre
Disponibilité du document sur la politique relative au SIGE et plan de mise en œuvre annuel |  | Politique relative au SIGE ; plans de travail annuels (PTA) | Aucun document politique ; PTA élaboré pour l'année 1 | PTA 1 mis en œuvre ; PTA élaboré pour l'année 2 | PTA 2 mis en œuvre ; PTA élaboré pour l'année 3 | PTA 3 mis en œuvre ; PTA élaboré pour l'année 4 | PTA élaboré pour l'année 4
Produit 1.1.2. | Le calendrier de réunions régulières entre l'institut national de la statistique (INS) et les ministères compétents est respecté
Un calendrier de réunion de coordination entre les agences est en place et est fonctionnel |  | Comptes-rendus ; rapports de suivi | Calendrier en place ; 1 réunion organisée | Organisation de 2 réunions par an | Organisation de 2 réunions par an | Organisation de 2 réunions par an | Organisation de 2 réunions par an
Résultat intermédiaire 1.2. :
Produit 1.2.1.
Résultat intermédiaire 1.3. :
Produit 1.3.1.
Produit 1.3.2.
Résultat intermédiaire 1.4. :
Produit 1.4.1.
Produit 1.4.2.

## Outil 5a-Plan-programme
OUTIL 5a. Plan (quinquennal) stratégique opérationnel à moyen terme
Résultat (extrait de la matrice de résultats) | Actions clés | Calendrier |  |  |  |  | Responsable | Budget
|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |  | Source des fonds | Description du budget | Montant
Objectif stratégique/résultat 1.
Résultat intermédiaire 1.1.
Produit 1.1.1.
Produit 1.1.2.
Résultat intermédiaire 1.2.
Produit 1.2.1.
Produit 1.2.2.
Objectif stratégique/résultat 2.
Résultat intermédiaire 2.1.
Produit 2.1.1.
Produit 2.1.2.
Résultat intermédiaire 2.2.
Produit 2.2.1.
Produit 2.2.2.

## Outil 5b-PTA
OUTIL 5b. Plan de travail annuel opérationnel
Produits et indicateurs, y compris les cibles annuelles | Activités | Calendrier |  |  |  | Responsable | Budget
|  | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Source des fonds | Description du budget | Montant
A